INTRODUCCIÓN A MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2002

GESTIÓN DE UN PROYECTO

La gestión de un proyecto implica tres tareas bien diferenciadas: crear el proyecto, gestionar el proyecto y generar los informes apropiados.

La creación de un proyecto consiste en definir las tareas y objetivos, es decir, definir la secuencia de tareas (relaciones de dependencias entre las distintas actividades), asignar los recursos, estimar los costes del proyecto y por último revisar la planificación obtenida.

La gestión consiste en la gestión de incidencias y el seguimiento y control de costes y recursos.

MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2002

Se trata de una herramienta software que facilita la planificación, la gestión y la modificación del desarrollo de un proyecto. Con Microsoft Project como herramienta de gestión de proyectos, se pueden gestionar confidencialmente los proyectos y disponer de tiempo para realizar el trabajo.

Posee varias formas de visualizar e introducir la información también llamadas Vistas.

Una vista es uno de los distintos formatos en los que se puede introducir información de un proyecto. La vista por omisión (la que aparece cuando se abre por primera vez Microsoft Project) recibe el nombre de Diagrama de Gantt. Esta vista incluye la tabla de Gantt a la izquierda para introducir rápidamente la información básica de las tareas, y un diagrama de barras, el diagrama de Gantt, a la derecha.

La vista del diagrama de Gantt es simplemente uno de los muchos modos en que se puede examinar la información del proyecto. Estas vistas se dividen en tres categorías generales:

- Vistas de hoja: Muestran información de tareas o recursos en un formato de filas y columnas como una hoja de cálculo. Puede usar las vistas de hoja para introducir información de tareas o recursos. Es conveniente utilizar esta vista cuando se desea mostrar gran cantidad de información a la vez. Ejemplos: Hoja de Tareas, Hoja de Recursos.

- Vistas Gráficas o de Diagrama: Ofrecen presentaciones gráficas de la información del proyecto. Se puede utilizar un gráfico o un diagrama cuando se necesite presentar el cuadro general de la planificación del proyecto. Ejemplos: Diagrama de Gantt, Diagrama de red, Gráfico de recursos.

- Vistas de Formulario: Muestran información de tareas o recursos en un formato similar al que se hace con lápiz y papel. Contienen la misma información que aparece en las vistas de hoja, pero ayudan a centrar la información de un determinado recurso o tarea. Se utiliza la vista de formulario cuando se desea examinar información de una tarea o un recurso. Ejemplo: Formulario de tareas, Formulario de recursos.

También se pueden mostrar dos vistas a la vez, generando lo que se denomina una vista combinada.

Dentro de Microsoft Project, para determinar el tipo de vista a mostrar, se selecciona la opción Más vistas del menú Ver. Esta opción presenta un cuadro de diálogo donde se encuentran todas las vistas posibles de Microsoft Project.

Existe la posibilidad de seleccionar una de las vistas predefinidas (algunas de ellas son combinadas) o crear una personalizada.

El botón Organizador permite modificar la información contenida en el archivo GLOBAL.MPT y que hace referencia a vistas, informes, módulos, formularios, tablas, filtros, calendarios, barras de herramientas, equivalencias, campos y grupos predefinidos.

DEFINICION DEL PROYECTO

El proyecto que se utilizará como ejemplo para la realización de la práctica consistirá en la CONSTRUCCION DE UNA ESTANTERIA en las horas de ocio (este dato es muy importante porque obliga a modificar el calendario laboral para este proyecto específico). Consideramos que el proyecto no tiene subproyectos, la jerarquía de producto correspondiente al diagrama WBS resultante de la descomposición sería:

Ejercicio:

Ejecute la aplicación Microsoft Project (en Inicio/Programas). Como ya se ha indicado anteriormente, por omisión aparece la vista Diagrama de Gantt al ejecutar por primera vez Microsoft Project. Esta vista tiene en su parte izquierda la tabla de Gantt y en la parte derecha el diagrama de Gantt. Podemos obtener de manera fácil una vista combinada entre el diagrama de Gantt y los Formularios de las tareas. Trabajando en una vista mientras se muestra la otra, se pueden observar inmediatamente los efectos de cada cambio. Para mostrar la vista combinada Entrada de tarea debe seleccionar la opción Más vistas en el menú Ver. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione la vista Entrada de tarea y pulse el botón Aplicar. La pantalla resultante sería la siguiente:

Vamos a comenzar a planificar el proyecto que se va a utilizar como ejemplo (recuerde que se trata de la construcción de una estantería y que lo realizarán un grupo de amigos en sus horas libres).

Ejercicio:

El primer paso consiste en indicar las características iniciales del proyecto.

- Abra el menú Proyecto y dentro de éste seleccione la opción Información del proyecto. Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Este cuadro de diálogo nos permite introducir las características iniciales del proyecto, tales como las fechas de comienzo y de finalización del proyecto, el tipo de programación a realizar en el proyecto, el calendario a utilizar y la prioridad asignada al proyecto.

Indique la fecha de inicio del proyecto en el cuadro correspondiente (por omisión, aparece la fecha actual). La fecha de fin no se puede modificar porque será calculada automáticamente. El calendario que aparece es el Estándar, que comprende todos los días laborables (de lunes a viernes) durante ocho horas diarias, pero hemos decidido que queremos desarrollar el proyecto en los ratos libres. Por tanto deberemos especificar un calendario nuevo, donde se especifique un calendario de trabajo distinto al estándar.

Microsoft Project permite considerar calendarios específicos para los proyectos, es decir definir los días que se trabaja y el número de horas de trabajo diarias. Existen dos clases de calendarios en Microsoft Project: calendarios base y calendarios de recurso. Un calendario base define el trabajo usual y los días y horas de descanso del proyecto o de un grupo de recursos. Un calendario de recurso define los días de trabajo y de descanso para un recurso específico cuya disponibilidad tiene un tratamiento especial. El calendario base por omisión es el Estándar que utiliza una semana de trabajo de lunes a viernes, desde las 9:00 a las 19:00, con dos horas de descanso a mediodía (concretamente de 13:00 a 15:00) y sin vacaciones.

Ejercicio:

- Cierre el cuadro de diálogo Información del proyecto.

- Seleccione la opción Cambiar calendario laboral en el menú Herramientas.

- Aparece el cuadro de diálogo Cambiar calendario laboral, que muestra el calendario seleccionado actualmente para el proyecto, en este caso el Estándar. La lista desplegable Para: presenta todos los calendarios disponibles y permite seleccionar uno distinto para el proyecto actual.

- Como lo que queremos es crear un nuevo calendario seleccione la opción Nuevo del cuadro de diálogo. Aparece el cuadro de diálogo Crear nuevo calendario base donde introduciremos el nombre del nuevo calendario (en este caso escribiremos Vacaciones). Dejamos seleccionada la opción Hacer una copia del calendario estándar (tomamos como base este calendario para realizar las modificaciones correspondientes al calendario a definir). Recuerde que el proyecto consiste en construir una estantería durante las horas libres, por lo que vamos a suponer que sólo se puede trabajar una hora al día, de 19:00 a 20:00. También supondremos que los sábados son días de trabajo, pero los domingos no.

- Localice el mes de mayo de 2003 (utilice para ello las flechas de desplazamiento).

- Seleccione los encabezados desde L (lunes) hasta V (viernes); para ello debe seleccionar el Lunes y mantener pulsada la tecla Ctrl mientras selecciona los restantes días. En el primer grupo de recuadros correspondientes al horario de trabajo, introduzca los siguientes valores para reemplazar los valores existentes:

Desde:	 19:00		Hasta: 20:00

Pulse TAB para desplazarse entre los recuadros. Para ir a un recuadro anterior MAYUS+TAB.

- Borre el resto de las horas.

- Seleccione toda la columna de los sábados y pulse sobre Laborable.

- Seleccione el día 1 y colóquelo como Festivo, es decir, no laborable.

- Busque el mes de junio de 2003 (pulse una vez sobre la flecha de desplazamiento inferior).

- Realice la misma operación y seleccione un par de días cualesquiera como no laborables (por asuntos propios).

- Pulse el botón Aceptar.

- El siguiente paso consistirá en establecer como calendario base del proyecto el que acabamos de diseñar.

- Abra nuevamente el cuadro de diálogo Información del proyecto.

- Despliegue la lista Calendario: y seleccione el calendario Vacaciones. Ahora se aplicará este nuevo calendario al proyecto y, además, estará disponible para utilizarlo en cualquier otro.

## Introducción de las Tareas

El siguiente paso consiste en introducir las tareas en que se descompone el proyecto, así como su duración y dependencias.

Sólo hay que indicar la duración de las actividades que son hojas del diagrama (jerarquía de producto). La duración de las tareas resumen (aquellas que se descomponen en otras subactividades) es calculada automáticamente por la herramienta.

A continuación se muestra la lista de tareas (observe la relación con el diagrama anterior), indicando sus nombres completos y su duración.

ID		Nombre de Actividad				Duración

1		Cortar Maderas					2d

2			Realizar Cortes Horizontales		1h

3			Realizar Cortes Verticales			1h

4		Lijar Estantería					3d

5			Lijar travesaños				2h

6			Lijar estantes				3h

7			Lijar remates				0,5h

8		Encolar						4,2d

9			Encolar remate superior			0,2h

10			Encolar remate inferior			0,2h

11			Dejar secar remate superior		4h

12			Dejar secar remate inferior			4h

13		Montar estantería					1,65d

14			Colocar estante 1				10m

15			Atornillar estante 1			10m

16			Colocar estante 2				13m

17			Atornillar estante 2			14m

18			Colocar estante 3				12m

19			Atornillar estante 3			14m

20			Colocar estante 4				12m

21			Atornillar estante 4			14m

22		Barnizar Estantería				10d

23			Dar primera mano			4h

24			Dejar secar primera mano			1d

25			Dar segunda mano			4h

26			Dejar secar segunda mano			1d

27		Trasladar a su sitio				0,5h

Ejercicio:

En el siguiente ejercicio se introducirán todas las tareas. Se empleará la vista Diagrama de Gantt, aunque podría utilizarse cualquier otra.

- Introduzca todos los nombres de tareas tal y como aparecen en la tabla anterior. Indique la duración exclusivamente de las tareas terminales (hojas del árbol).

Para introducir la duración de una actividad, se pueden indicar distintas unidades (semanas, días, horas o minutos). La siguiente tabla muestra las abreviaturas a utilizar

### Unidad				Abreviatura

semanas			s

días				d (por omisión)

horas				h

minutos				m

Para la introducción de las actividades:

- Pulse sobre la primera celda de la columna Nombre de tarea para escribir el nombre de la primera tarea.

- Pulse la tecla TAB, para pasar a la columna Duración e introduzca la duración correspondiente con la abreviatura para representar la unidad en que se indica (si no se indica, se considerará en días). También puede utilizar las flechas para ir aumentando o disminuyendo progresivamente el valor hasta alcanzar el deseado.

Cuando el diagrama de Gantt es muy extenso, se puede utilizar el botón Ir a la tarea seleccionada para mostrar la barra que representa la ubicación temporal de la tarea que se encuentre seleccionada en la tabla de la izquierda. Este botón está situado en la barra de herramientas Estándar justo a la derecha de los botones de zoom.

Tenga en cuenta también que en el diagrama de Gantt la longitud de cada segmento representa la duración de la actividad que se corresponde con el mismo.

## Estructuración del Proyecto

En este apartado de la práctica se va a indicar qué tareas son subtareas de otras. Podía haberse establecido la estructuración del proyecto en el momento de introducir las actividades. Para establecer la estructuración del proyecto se utilizan los botones de esquema del proyecto.

Las tareas resumen son cabeceras generales con tareas subordinadas (llamadas subtareas). Las tareas resumen ofrecen una estructura de esquema que identifica las grandes fases del proyecto. La esquematización del proyecto se realiza desde las hojas hasta la raíz del diagrama WBS del proyecto.

Ejercicio:

- Seleccione todas las tareas que pertenezcan a una misma tarea resumen, sin incluir esta última (para seleccionar varias tareas basta con pulsar con el ratón y arrastrar).

- Pulse el botón de flecha a la derecha (Aplicar sangría). Comprobará que se han sangrado un nivel todas las tareas seleccionadas, lo que indica que la tarea inmediatamente superior al bloque seleccionado (ahora en negrita) se descompone en las sangradas. Estamos especificando el paquete de trabajo (tareas resumen) y las actividades que se deben realizar para llevar a cabo el mismo.

- Para eliminar el sangrado de una o más actividades, es decir, para eliminar la esquematización de un paquete de trabajo, se seleccionan las tareas del paquete de trabajo y se pulsa el botón de flecha a la izquierda (Anular sangría). Observe cómo se elimina el sangrado en esas tareas. Los botones + y - se utilizan respectivamente para mostrar y ocultar las subtareas de una tarea resumen.

- Ajuste la sangría de las tareas hasta que la tabla de Gantt tenga el mismo aspecto que la lista de tareas mostrada anteriormente.

## Asignación de Dependencias

El siguiente paso de la práctica es establecer las dependencias entre las distintas actividades. La tabla de dependencias es la siguiente:

#### ID	Nombre de Actividad			Duración	Predecesoras		Sucesoras

1	Cortar Maderas				2d

2		Realizar Cortes Horizontales	1h					3;5

3		Realizar Cortes Verticales		1h			2		6;7

4	Lijar Estantería				3d

5		Lijar travesaños			2h			3		14

6		Lijar estantes			3h			3		9;10

7		Lijar remates			0,5h			3		9;10

8	Encolar					4,2d

9		Encolar remate superior		0,2h			6;7		11

10		Encolar remate inferior		0,2h			6;7		12

11		Dejar secar remate superior	4h			9		20

12		Dejar secar remate inferior		4h			10		14

13	Montar estantería				1,65d

14		Colocar estante 1			10m			5; 12		15

15		Atornillar estante 1		10m			14		16

16		Colocar estante 2			13m			15		17

17		Atornillar estante 2		14m			16		18

18		Colocar estante 3			12m			17		19

19		Atornillar estante 3		14m			18		20

20		Colocar estante 4			12m			19; 11		21

21		Atornillar estante 4		14m			20		23

22	Barnizar Estantería			10d

23		Dar primera mano		4h			21		24

24		Dejar secar primera mano		1d			23		25

25		Dar segunda mano		4h			24		26

26		Dejar secar segunda mano		1d			25		27

27	Trasladar a su sitio			0,5h			26

Las dependencias entre tareas, al igual que las tareas en sí se pueden introducir de varias formas diferentes y empleando diversas vistas.

Ejercicio:

Antes de comenzar, recuerde que cuando en el diagrama de Gantt no se visualice una tarea, debe pulsar el botón Ir a la tarea seleccionada, teniendo seleccionada dicha tarea en la tabla de la izquierda. Algo parecido podemos conseguir seleccionando la opción Ir a (F5) del menú Edición. Podemos observar en el diagrama de Gantt que aparecen todas las tareas en paralelo, lo que indica que todas se realizan a la vez.

Ahora comenzamos a introducir las dependencias entre las distintas actividades.

Introducción de Dependencias utilizando el Formulario de tarea

- Active la vista Formulario de tareas. Aparece el formulario correspondiente a la tarea que tuviéramos seleccionada. El cuadro Nombre: nos permite comprobar la tarea sobre la que vamos a introducir información.

- Observe cómo en la parte inferior del formulario aparece un espacio para los recursos y las predecesoras. En el apartado de las predecesoras se deben introducir las dependencias de la actividad en cuestión (se muestran en la tabla anterior).

- Establezca una relación de tipo Fin-Comienzo entre las actividades Realizar cortes horizontales y Realizar cortes verticales. Para ella, sin abandonar la vista Formulario de tareas, utilice los botones Anterior y Siguiente para buscar la tarea Realizar cortes verticales.

- Una vez que tenemos en pantalla la vista Formulario para esa tarea, pulsamos con el ratón sobre Nombre de la predecesora, lo que muestra una flecha en la parte superior que permite desplegar una lista. Pulsamos sobre dicha flecha y seleccionamos la tarea Realizar cortes horizontales.

- A continuación pulse sobre Tipo y aparece también la flecha para desplegar la lista de posibles tipos de dependencias entre las actividades. Seleccione la relación Fin-Comienzo (FC).

- Por último, podemos indicar una posposición, que indica el tiempo que queremos retrasar el inicio de la actividad. Por ejemplo, podríamos decir que la actividad comenzará cuatro días después de finalizar la tarea Realizar cortes verticales. Para especificar este aspecto, pondríamos +4 en la columna de Posposición. No indique nada en esta columna.

- Pulse el botón Aceptar. Vuelva a la vista Diagrama de Gantt (opción Diagrama de Gantt del menú Ver). Se puede observar cómo se establece la relación de FC entre estas dos actividades y cómo se refleja en el diagrama.

Introducción de dependencias empleando el diagrama de Gantt

- Active la vista Diagrama de Gantt. Vamos a asignar la dependencia entre la actividad 2 y la actividad 5 (para realizar 5 debe haber acabado 3).

- Seleccione la tarea 3.

- Manteniendo pulsada la tecla Ctrl, seleccione la actividad 5. Con ambas tareas seleccionadas, pulse sobre el icono Vincular tareas (este icono establece una relación de dependencia Fin-Comienzo entre las actividades seleccionadas).

- Observe cómo en el diagrama se produce un desplazamiento de la actividad 5.

- Realice la misma operación para las actividades 3 y 6.

- Otra forma de introducir una dependencia a partir de la tabla de Gantt es sobre el cuadro de diálogo que muestra la información de la actividad. Seleccione la actividad 7 y haga doble clic sobre la misma. Aparece el cuadro de diálogo de información de dicha tarea. Seleccione la ficha Predecesoras e indique como predecesora la actividad 3 con tipo de relación Fin a comienzo (FC).

- Podemos tener varias tareas que se realicen secuencialmente como ocurre con las tareas desde la 14 hasta la 19. Una forma rápida de establecer esta dependencia es la siguiente:

- Seleccione con el ratón la tarea 14 y, manteniendo pulsada la tecla MAYUS, seleccione la tarea 19 (se activa todo el bloque de tareas). Ahora pulse sobre el botón Vincular tareas.

- Compruebe sobre el diagrama de Gantt como se han secuenciado las tareas.

Introducción de dependencias empleando la hoja de tareas

Desde la vista Hoja de tareas también se pueden establecer las relaciones de dependencia entre las diferentes actividades.

- Active la vista Hoja de tareas (en el cuadro de diálogo Más vistas). Para introducir las dependencias debe posicionar el cursor sobre la columna Predecesoras y teclear el ID de las tareas predecesoras separadas por puntos y comas.

- Coloque el cursor en la columna Predecesoras correspondiente a la tarea 9 y teclee 6;7 seguido de Intro (observe cómo se modifican las fechas de inicio y fin).

##### Introducción de dependencias desde el diagrama de red

- Active la vista Diagrama de red (seleccione la opción Diagrama de red en el menú Ver).

- Utilice las herramientas de zoom (botones Acercar y Alejar) para adaptar la red al tamaño de la ventana.

- Localice las tareas 6, 7 y 10.

- La tarea 10 depende de la 6 y la 7. Para asignar estas dependencias, pulse sobre la tarea 6 y, sin soltar el botón del ratón, desplace el puntero hasta la tarea 10 y suelte el botón. Ahora se muestra esta nueva dependencia. Realice el mismo proceso para la tarea 7.

- La opción Diseño del menú Formato muestra un cuadro de diálogo en el que se pueden configurar distintos aspectos de visualización del diagrama (modo de diseño, diseño de cuadros, estilo de líneas de vínculo, color de los vínculos y opciones del diagrama). Si en Modo de diseño tenemos seleccionada la opción Permitir colocación manual de los cuadros, estará activa la opción Diseñar ahora del menú Formato para reorganizar las tareas en el diagrama.

- Para borrar una dependencia, sitúe el cursor sobre la flecha que representa la dependencia que queremos eliminar. Haga doble clic y pulse el botón Eliminar en el cuadro de diálogo que aparece. Este cuadro de diálogo también permite modificar el tipo de relación de dependencia entre las actividades.