INTRODUCCION A MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2002 (II)

# INTRODUCCIÓN DE RECURSOS

En esta parte de la práctica veremos la forma de añadir recursos a una tarea.

##### Ejercicio

- Introduzca en la tabla de Gantt de Microsoft Project las siguientes tareas, incluyendo sus precedencias:

| Identif. | Nombre | ## Duración | ## Predecesora |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAREA RESUMEN 1 | 1d |  |
| 2 | tarea 1 | 1d |  |
| 3 | tarea 2 | 1d |  |
| 4 | tarea 3 | 1d |  |
| 5 | TAREA RESUMEN 2 | 1d |  |
| 6 | tarea 4 | 1d | 2 |
| 7 | tarea 5 | 1d | 3 |
| 8 | tarea 6 | 1d | 4 |

- Manteniéndose en la vista Diagrama de Gantt, abra el menú Formato de la barra de menús y seleccione la opción Escala Temporal. Esta opción permite modificar la escala temporal a utilizar en el diagrama de Gantt. Por omisión, la escala temporal aparece dividida en dos niveles: intermedio (su ficha aparece seleccionada por omisión) e inferior. La lista desplegable Mostrar: de la sección Opciones de escala temporal permite aumentar la escala a tres niveles o reducirla a uno (la configuración de cada nivel se encuentra en una ficha distinta del cuadro de diálogo Escala temporal).

Ejemplo: Escala temporal de dos niveles donde el nivel intermedio se muestra en semanas y el nivel inferior en días (configuración por omisión).

Tendríamos la escala temporal del diagrama dividida en semanas representadas por la fecha del primer día de la semana (lunes) y para cada semana los días de esa semana representados por la inicial (LMMJVSD).

Podemos modificar la escala temporal, para establecer la fracción de tiempo de desarrollo del proyecto más adecuada para la realización del mismo teniendo en cuenta las unidades en que se va a medir la duración de las actividades.

Por supuesto el nivel superior debe configurarse con una unidad mayor que la del nivel intermedio, que a su vez debe ser mayor que la del nivel inferior.

- Practique el cambio de escala temporal, modificando el número de niveles y las unidades a utilizar para cada una de ellas. Finalmente, vuelva a establecer la configuración por omisión (dos niveles: intermedio en semanas e inferior en días).

(Nota: Si al introducir una tarea no puedes localizarla en el diagrama de Gantt, selecciona la opción Ir a del menú Edición, o pulsa sobre el botón Ir a la tarea seleccionada, teniendo la tarea seleccionada previamente).

### Ejercicio

El paso siguiente es definir los recursos a utilizar para el desarrollo del proyecto anterior (las actividades introducidas anteriormente).

Nota: Antes de comenzar a introducir datos económicos, es conveniente que configure las opciones de moneda para establecer el euro (€) y 2 decimales en las cantidades. Para ello, debe abrir el cuadro de diálogo Opciones (opción Opciones del menú Herramientas) y configurar la sección Opciones de moneda de la ficha Vista.

- Seleccione la vista Formulario de recursos (opción Más vistas del menú Ver) e introduzca los datos correspondientes a los dos recursos que aparecen a continuación (PERSONA y SIERRA MECÁNICA).

#### ASIGNACIÓN DE RECURSOS A TAREAS

| Identif. | Nombre | ## Duración | ## Predecesora | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAREA RESUMEN 1 | 1d |  |  |
| 2 | tarea 1 | 1d |  | PERSONAS |
| 3 | tarea 2 | 1d |  | PERSONAS |
| 4 | tarea 3 | 1d |  | PERSONAS |
| 5 | TAREA RESUMEN 2 | 1d |  |  |
| 6 | tarea 4 | 1d | 2 | PERSONAS;Sierra Mecanica |
| 7 | tarea 5 | 1d | 3 | PERSONAS;Sierra Mecanica |
| 8 | tarea 6 | 1d | 4 | PERSONAS;Sierra Mecanica |

Ejercicio

- Seleccione nuevamente la vista Diagrama de Gantt (menú Ver).

- Localice la columna Nombres de los recursos.

- Active la celda correspondiente a los recursos para la tarea 1. En la parte derecha de la celda aparece una flecha de lista desplegable; despliegue la lista y seleccione el recurso PERSONA.

- Realice la misma operación con la tarea 2.

- Otra forma de introducir recursos, es mediante el cuadro de diálogo Información de la tarea. Seleccione una actividad y pulse sobre el icono Información de la tarea.

Este icono presenta la información para la tarea seleccionada. Utilizamos la ficha Recursos para introducir el/los recurso/s asociado/s a la tarea seleccionada. Asigne el recurso PERSONA a la tarea 3 utilizando este método.

- En la tabla de Gantt (parte izquierda de la vista Diagrama de Gantt), active la celda correspondiente a los recursos de la tarea 4. Despliegue la lista y seleccione el recurso PERSONA, escriba ; y vuelva a desplegar la lista para seleccionar el recurso SIERRA MECÁNICA. Para finalizar pulse la tecla Intro.

- Otro mecanismo de asignación de recursos es mediante el botón Asignar recursos. Pulsando este botón aparece un cuadro de diálogo que permite la asignación.

- Seleccione el recurso que quiere asignar y pulse el botón Asignar en el cuadro de diálogo (la asignación se realizará sobre la tarea que esté seleccionada en ese momento y cuyo nombre se muestra en la parte superior del cuadro de diálogo). Utilice este método para asignar los dos recursos a tarea 5 y tarea 6.

- Si ahora selecciona la vista Hoja de tareas aparece la tabla de información de las tareas. Señale la opción Tabla del menú Ver y, en el submenú que aparece, la subopción Costo. Esta vista nos permite ver el coste de realización del proyecto. En la tabla aparece una columna referente al costo previsto; esta columna indica el costo presupuestado para las actividades de forma que cuando realicemos el seguimiento del proyecto podamos tener una referencia para determinar las actividades que tienen un costo mayor que el previsto. Esta parte se utiliza fundamentalmente en el seguimiento de un proyecto.

#### GESTIÓN DE RECURSOS

Si selecciona la vista Hoja de recursos en el menú Ver de Microsoft Project, podrá comprobar que el recurso PERSONA aparece en rojo (lo que indica que está sobreasignado); esto se debe a la existencia de una colisión entre los recursos en base a su utilización y disponibilidad. Según la ejecución planteada para las tareas, se necesitan tres unidades del recurso PERSONA y sólo existen dos disponibles (como indica mediante un porcentaje el campo Capacidad máxima). Por tanto debemos resolver este conflicto.

Ejercicio

- Primero, debe presentar en pantalla el Gráfico de recursos para ver la sobreasignación de recursos existente. Señale la opción Barras de herramientas en el menú Ver y aparece un submenú con todas las barras de herramientas disponibles. Seleccione en ese submenú la barra Administración de recursos.

Seleccionamos el primer icono de la barra de herramientas, Vista Asignación de recursos. Se trata de una presentación combinada que está constituida por la vista Uso de recursos y la vista Gantt de redistribución (muestra el mismo diagrama que la vista Diagrama de Gantt). Para visualizar el Gráfico de recursos seleccionamos la opción Gráfico de recursos en el menú Ver. Se visualiza la pantalla con las tareas del proyecto y la sobreasignación de recursos; en este caso el recurso sobreasignado es PERSONA.

El siguiente paso consistirá en resolver los conflictos entre los distintos recursos. Microsoft Project permite gestionar la ejecución de las actividades para resolver los conflictos entre los recursos. Este proceso se realiza automáticamente seleccionando la opción Redistribuir recursos del menú Herramientas, que muestra el siguiente cuadro de diálogo.

Seleccione la opción Automática (si no lo estaba) en la parte superior del cuadro de diálogo y, a continuación, pulse el botón Redistribuir ahora. Un nuevo cuadro de diálogo nos preguntará si queremos redistribuir todo el fondo (resolver los conflictos para todos los recursos del proyecto) o los recursos seleccionados (con lo que sólo resolvería los conflictos para los recursos del proyecto que se encontraran seleccionados en ese momento). Pulse el botón Aceptar del cuadro de diálogo Redistribuir ahora. El resultado es la resolución automática del conflicto existente en la asignación de recursos mediante el retraso de algunas actividades.

- Para deshacer la redistribución realizada, puede pulsar el botón Borrar redistribución en el cuadro de diálogo anterior. Nos aparece otro cuadro de diálogo para indicar si queremos deshacer la redistribución para todo el proyecto o sólo para las tareas seleccionadas.

- Podemos realizar una redistribución personalizada asignando prioridades a las actividades que forman parte del conflicto, de forma que se tenga en cuenta este criterio en el momento de retrasar las actividades para llevar a cabo el proceso de redistribución. Establezca para la tarea 3 una prioridad más alta (debe ser un valor entre 0 y 1000; por omisión, la prioridad asignada a cada tarea es 500, por lo que bastará con incrementar ligeramente este valor). Nota: la prioridad de una tarea puede modificarse en el cuadro de diálogo de información de la misma.

- Si ahora volvemos a realizar la redistribución, podemos observar cómo se retrasa la actividad 2 en lugar de la actividad 3 en la resolución del primer conflicto. Esto es interesante cuando no queramos que se retrase una determinada actividad.

Nota: Las versiones actuales de Microsoft Project intentan facilitar el trabajo en la medida de sus posibilidades. Este es el motivo por el que, durante el desarrollo de esta práctica, ha podido apreciar la aparición del icono en algún lugar de la ventana de Microsoft Project. Este icono permite que el usuario decida entre las distintas opciones que la herramienta plantea para la resolución de un problema detectado. Basta con situar el cursor sobre el icono y pulsar el botón izquierdo del ratón para desplegar el menú con las opciones planteadas (siempre aparece seleccionada la opción que Project considera más apropiada para esa situación concreta).