INTRODUCCIÓN A MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2002 (III)

SEGUIMIENTO DEL PLAN

Para esta tercera y última parte de la práctica correspondiente a la herramienta de apoyo a la planificación, Microsoft Project Professional 2002, se utilizará el mismo proyecto del guión anterior. La siguiente tabla muestra las tareas que formaban parte del mismo y la información correspondiente a cada una de ellas.

| Id. | Nombre | Duración | Predecesora | Recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAREA RESUMEN 1 | 1d |  |  |
| 2 | tarea 1 | 1d |  | PERSONA |
| 3 | tarea 2 | 1d |  | PERSONA |
| 4 | tarea 3 | 1d |  | PERSONA |
| 5 | TAREA RESUMEN 2 | 1d |  |  |
| 6 | tarea 4 | 1d | 2 | PERSONA;SIERRA MECANICA |
| 7 | tarea 5 | 1d | 3 | PERSONA;SIERRA MECANICA |
| 8 | tarea 6 | 1d | 4 | PERSONA;SIERRA MECANICA |

Una vez realizado el plan del proyecto, la siguiente fase de la planificación se centra en la etapa de la ejecución del plan. Esta etapa tiene como objeto realizar un seguimiento de la ejecución real del proyecto para detectar las posibles modificaciones de la realización real del proyecto con nuestro plan previsto, y reflejar las modificaciones que se puedan producir.

Una vez resueltos los conflictos entre recursos, el plan actual representa la mejor estimación de cómo se podría llevar a cabo el proyecto, y cuales son los recursos que habría que utilizar para completar la realización del mismo.

Ahora, ya podemos guardar la información del proyecto como una línea base para comparaciones futuras con el desarrollo real del proyecto. Para almacenar una copia de la información de las tareas y los recursos, debe abrir el menú Herramientas, señalar la opción Seguimiento y seleccionar la opción Guardar línea de base en el submenú que aparece (no realice aún esta operación; si ya la ha ejecutado, puede deshacerla borrando la línea de base). La información es congelada y utilizada únicamente con propósitos de referencia.

Microsoft Project utiliza la información de la línea de base para calcular y mostrar la variación (la diferencia entre lo que se planificó originalmente y lo que está programado actualmente tras la realización de ciertas modificaciones).

- Seleccione la vista Hoja de tareas, y con ella en pantalla señale la opción Tabla del menú Ver y seleccione la opción Costo en el submenú que aparece para poder ver la hoja de tareas del proyecto y su relación con el costo de cada una de ellas. Si observa, comprobará que no existe costo planeado, sólo aparecen los costos totales de las tareas, la variación sobre el costo planeado (en este caso la variación sería todo el costo planeado al no disponer de una línea base) y lo que resta por pagar.

Aún no hemos fijado la línea base del proyecto. La siguiente actividad a realizar en el proyecto es definir la línea base para poder realizar futuras comparaciones entre la planificación y la ejecución real del mismo.

- Señale la opción Seguimiento del menú Herramientas, y seleccione la opción Guardar línea base en el submenú que aparece.

Aparece el cuadro de diálogo Guardar línea de base. Este cuadro permite especificar diferentes opciones de almacenamiento de la línea de base. Dejamos las opciones predeterminadas para guardar la línea de base de todo el proyecto.

Compruebe la variación que se ha producido en la tabla de costos (vista Hoja de tareas). Ahora tenemos costos previstos, de forma que la variación entre el costo planeado y el costo calculado es 0,00 € y no existe costo actual puesto que aún no hemos comenzado la simulación de la ejecución real del proyecto y, por tanto, resta por pagar todo el costo de cada tarea.

Ya está fijada la línea base del proyecto para todo el plan, a partir de este momento, comenzaremos la simulación de la ejecución del proyecto, incluyendo retrasos para ver la información que nos puede proporcionar la herramienta, en cuanto al proceso de seguimiento.

- Active la barra de herramientas correspondiente al grupo de iconos relacionados con el proceso de seguimiento. Para ello, señale la opción Barras de herramientas del menú Ver y seleccione Seguimiento en el submenú que aparece.

- Supongamos que se ha realizado medio día de trabajo en nuestro proyecto y que no han surgido problemas, por lo tanto se ha completado el 50% de la tarea 1 y de la tarea 3. Seleccione la tarea 1 y la tarea 3, y pulse sobre el icono de 50% de la barra de herramientas de Seguimiento. Observe que el diagrama de Gantt se ha modificado para la representación de esta situación, indicando qué fracción de las actividades se ha realizado. Esto se representa mediante una franja negra.

- Si selecciona la vista Hoja de tareas con la opción de Costo, observará que se han modificado las columnas correspondientes al costo real y al costo restante, indicando que se ha gastado la mitad del dinero que se había calculado para completar estas actividades.

- Seleccione en la Hoja de tareas la opción Variación (opción Tabla del menú Ver). Compruebe que no ha cambiado la fecha planeada para el inicio y final de las tareas con respecto a la fecha que tienen fijada.

- Ahora vamos a provocar un retraso en una tarea de nuestro proyecto (modificación de su duración prevista) debido a algún problema. Seleccione en el Formulario de tareas la actividad tarea 6 (Id. 8) y modifique su duración para que sea de dos días en lugar de uno solo. Compruebe sobre la tabla Variación esta nueva situación, que aparece reflejada con una modificación en la fecha de finalización de esta actividad sobre la fecha de finalización inicialmente prevista.

- Para finalizar el proceso de Seguimiento, vamos a modificar el precio del recurso SIERRA MECÁNICA. Modifique el precio para que pase a costar 3,30 €.

- Podrá comprobar las modificaciones que se producen en la hoja de tareas cuando se indica que las tareas 1 y 3 se han completado en un 100% y la variación de coste al modificar el precio del citado recurso.

FILTROS

A medida que aumenta el número de tareas del proyecto, podría encontrar muy útil mostrar únicamente ciertas actividades en las que esté interesado en un momento determinado. Los filtros facilitan la administración de proyectos grandes, mostrando o destacando únicamente la información que se necesita en cada momento.

Compruebe el efecto de los filtros. Para ello, seleccione de la barra de herramientas la lista desplegable, que en principio visualiza todas las tareas (nota: si no se encuentra en pantalla la citada lista desplegable, localícela pulsando en la flecha que aparece en el extremo derecho de las barras de herramientas).

Puede seleccionar filtros para visualizar las tareas en curso, camino crítico, tareas incompletas, tareas completadas, etc.

Podemos crear nuestros propios filtros con la opción Más filtros del submenú que aparece al señalar la opción Filtro para: del menú Proyecto. Aparece un cuadro de diálogo donde podemos seleccionar el filtro o crear uno nuevo con la opción Nuevo. Los filtros que terminan en ... indican que se debe introducir información adicional por pantalla. Por ejemplo, en el filtro del intervalo de tareas se debe indicar el rango de los identificadores de las tareas a visualizar.

# INFORMES

En un informe, toda la información del proyecto se resume y se organiza para el administrador del proyecto. Microsoft Project proporciona cinco categorías de informes. Cada categoría contiene varios tipos de sub-informes entre los que se pueden elegir los siguientes:

| Categoría | Descripción | Tipo de informe |
| --- | --- | --- |
| General | Presenta la información seleccionada en toda la duración del proyecto, como tareas resumen y tareas críticas, hitos, programación, etc. | - Resumen proyecto - Tareas nivel superior - Tareas críticas - Hitos |
| Actividades actuales | Presenta información de tareas seleccionadas, tareas sin comenzar, en progreso o finalizadas | - Tareas sin comenzar - Tareas que comienzan - Tareas en curso - Tareas completadas - Tareas pospuestas |
| Costos | Presenta información sobre los costos asociados a las diferentes actividades y recursos durante el proyecto | - Presupuesto - Tareas presupuesto sobrepasado - Recurso sobrepasado - Valor acumulado |
| Asignaciones | Presenta informes de asignación de recursos, programación de tareas, etc. | - Tareas y recursos - Fechas de recursos - Lista semanal de tareas - Recursos sobreasig. |
| Carga de trabajo | Información de las tablas que presentan información de la utilización de tareas y recursos | - Uso de tareas - Uso de recursos |

Para seleccionar el informe a imprimir, se debe seleccionar la opción Informes del menú Ver. El cuadro de diálogo que aparece, muestra los botones que se corresponden con cada una de las categorías que se incorporan en Microsoft Project.

Seleccione el botón de la categoría a la que pertenece el informe que quiere visualizar y, dependiendo de la selección, aparece un cuadro de diálogo que presenta el conjunto de informes disponibles para la categoría seleccionada.

Generales... es la opción que aparece seleccionada por omisión en el cuadro de diálogo Informes. Si seleccionamos esta opción, nos aparece el siguiente cuadro de diálogo que muestra los tipos de informes generales que puede generar Microsoft Project.

Pruebe a mostrar los distintos informes de cada categoría que se pueden generar con la herramienta Microsoft Project Professional 2002 y observe la información que refleja cada uno de ellos. A continuación se muestra un ejemplo correspondiente al proyecto que se ha ido siguiendo en el guión de esta práctica.